{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Sandfall","Snäckviken","Innamo","Tellholm"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sandfall","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toimenpide","väli vuosina",2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034]
["räystäiden puhdistus ja tarkastus kaikissa rakennuksissa",1]
["Kattojen tarkastus ulkopuolelta kaikissa rakennuksissa",1]
["Ikkunakarmien huoltokäsittely",5]
["Ovien huoltokäsittely",5]
["Ulkoseinien huolto maalaus/käsittely",10]
["Laiturin puupintojen uusinta (reuna laudat)",20]
["Laiturin pollareiden uusinta",20]
["Poijujen ketjujen tarkistus",2]
["Poijujen ketjujen uusinta ",10]
["Valojen tarkastus ja korjaus",1]
["Veden poisto alakentälle menevästä putkesta syksyllä",1,"2024-10-31"]
["Kasvuston siivous aitojen läheisyydessä",5,"2024-09-28"]
["Mastokraanan tarkistukset keväällä",1,"2024-04-26"]
["Sadevesikaivojen puhdistus"]
["Likavesikaivon tyhjennys",1,"2024-10-18"]
["Mastonosturin invertteri sisälle lämpimään",1,"2024-10-31"]
["säilytysalueiden välisen tien tasoitus",1,"2024-04-16"]
["Traktorin huolto"]
[]
[]
["Tulevat uusimiset"]
["räystäät päärakennuksessa",null,"2024-09-28"]
["poijujen lisääminen"]
["puuverhoilun uusiminen laituriin osittain",null,"2024-03-13"]
["Alakentän vesijohdon jatkaminen päätyyn asti"]
["Pihavalojen uusinta",null,"2024-09-28"]
["Sepeliä 1.kentälle ja jäseniä varten",null,"2024-09-18"]

{"sheet":"Snäckviken","index":1,"n_rows":6,"n_cols":13,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toimenpide","väli vuosina",2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034]
["Laiturin puupinnoitteen uusinta",20]
["puupintojen pesu painepesurilla",2]
["ketjujen uusinta ",10]
["ketjujen tarkistus",2]
["puupintojen huoltokäsittely",2]

{"sheet":"Innamo","index":2,"n_rows":53,"n_cols":14,"rows_kept":53,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toimenpide","Väli vuosina","Tekninen info",2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034]
["räystäiden puhdistus ja tarkastus kaikissa rakennuksissa",1]
["Kattojen tarkastus ulkopuolelta kaikissa rakennuksissa",1]
["vesivuotojen tarkistus kaikissa rakennuksissa",1]
[]
["Päärakennus"]
["Päärakennuksen Ikkunakarmien huoltokäsittely",5]
["Ovien huoltokäsittely",5]
["Hirsipintojen huolto pesu homeenpoistolla",3]
["Päärakennuksen Hirsipinnan huolto käsittely \"etelä -läinsi seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen",3]
["Päärakennuksen Hirsipinnan huolto käsittely \"suojaisat seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen",7]
["Päärakennuksen terassin huoltokäsittely",2]
["nuohous",1]
["keittiön harmaanveden suodattimen huolto",1]
[]
["Laituri"]
["Laiturin puupintojen uusinta",20]
["Laiturin pollareiden uusinta",20]
["Poijujen ketjujen tarkistus",2]
["Poijujen ketjujen uusinta ",10]
["Päärakennuksen kalusteiden huoltokäsittely",2]
["Kaasu grillin uusinta",5]
[]
["Sauna"]
["Saunan Ikkunakarmien huoltokäsittely",5]
["Saunan ja pesuhuoneen seinien huolto käsittely",5]
["Saunan Hirsipinnan huolto käsittely \"etelä -läinsi seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen",3]
["Saunan Hirsipinnan huolto käsittely \"suojaisat seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen",7]
["saunan terassin huoltokäsittely"]
["Saunan rappusten huoltokäsittely"]
["nuohous",1]
[]
["Grillikatos"]
["Grillikatoksen Hirsipinnan huolto käsittely \"etelä -läinsi seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen"]
["Grillikatoksen Hirsipinnan huolto käsittely \"suojaisat seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen"]
["Grillikatoksen terassin huoltokäsittely"]
[]
["Rappuset"]
["Grillikatoksen Rappusten huoltokäsittely"]
["Etelä rappusten huoltokäsittely"]
[]
["Venevaja"]
["Venevajan Hirsipinnan huolto käsittely \"etelä -läinsi seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen"]
["Vene Hirsipinnan huolto käsittely \"suojaisat seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen"]
[]
["WC-Varasto"]
["WC-varasto Hirsipinnan huolto käsittely \"etelä -läinsi seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen"]
["WC-varasto Hirsipinnan huolto käsittely \"suojaisat seinät\"\n- kuultava 3…7 vuooden välein)\n- peittävä 7…15 vuotta\n- tehdään tarpeen mukaan ja aika on ohjeellinen"]
["WC-varasto terassinhuoltokäsittely"]
[]
["Skumppa terassi"]
["Skumppa terassin huoltokäsittely"]
["Skumppa terassin kalusteiden huoltokäsittely"]

{"sheet":"Tellholm","index":3,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Toimenpide","Väli vuosina","Tekninen info",2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034]
["Jokavuotiset"]
["räystäiden puhdistus ja tarkastus kaikissa rakennuksissa",1]
["Kattojen tarkastus ulkopuolelta kaikissa rakennuksissa",1]
["Nuohous sauna",1]
[]
[]
["Ikkunakarmien huoltokäsittely",5]
["Ovien huoltokäsittely",5]
["Ulkoseinien hirsien huoltokäsittely (etelä länsi seinät)",3]
["Ulkoseinien hirsien huoltokäsittely (suojaisat seinät)",7]
["Saunan ja pesuhuoneen seinien huolto käsittely","5?"]
["Saunan pesuhuoneen lattian huoltokäsittely","5?"]
["Saunarakennuksen terassin huoltokäsittely","5?"]
["Saunan  harmaanveden suodattimen huolto",1]
["Sadevesitynnyreiden pesu (syksyllä tyhjennyksen yhteydessä)",1]
["saunan lauteiden huoltokäsittely ?"]
[]
["Laiturin huoltokäsittely"]
["Laiturin puupintojen uusinta",20]
["Laiturin pollareiden uusinta",20]
["Poijujen ketjujen tarkistus",2]
["Poijujen ketjujen uusinta ",10]
[]
["Kaasu grillin uusinta",5]
["Grillikatoksen hirsien huoltyokäsittely (etelä-länsi seinät)",3]
["Grillikatoksen hirsien huoltyokäsittely (etelä-länsi seinät)",7]
[]
["WC:n seinien huoltomaalaus (10 tai tarpeenmukaan)",10]
["Kiukaan uusiminen",3]